## Hoja1
PLAN DE ACCION ESTRATEGIA AMBIENTAL
AREA DE IMPACTO: ECONOMICA
AGROPECUARIA VELEZ Y CIA S.A.S.
Pilar | Acción | Indicador | Fórmula | Responsable | Cronograma | Presupuesto (COP)
Eficiencia y Productividad Sostenible | Implementar riego tecnificado | Aumento del rendimiento por hectárea | (Rendimiento actual – Rendimiento base) / Rendimiento base × 100 | Agronomo | 2026–2027 | $1.500.000.000
| Migrar a energía renovable (biomasa, solar) | Reducción de costos energéticos | (Costo base – Costo actual) / Costo base × 100 | Gerencia General | 2026–2028 | $3.800.000.000
| Automatización de fertilización y control de plagas | Reducción de insumos utilizados | (Insumos base – Insumos actuales) / Insumos base × 100 | Jefe de Produccion | 2026–2026 | $450.000.000
Diversificación de Ingresos | Construcción planta de bioetanol | Toneladas producidas al mes | Producción mensual real | Gerencia General | 2026–2030 | $25.000.000.000
| Producción de biogás | Porcentaje de residuos convertidos | (Residuos valorizados / Residuos totales) × 100 | Ambiental | 2026–2028 | $3.200.000.000
| Venta de compost | Ingresos por subproducto | Ventas de compost mensuales | Gerencia General | 2026–2027 | $600.000.000
Innovación y Tecnología | Digitalización con sensores y drones | % de procesos digitalizados | (Procesos digitalizados / Procesos totales) × 100 | Gerencia General | 2026–2027 | $850.000.000
| Implementación de software de trazabilidad | % de trazabilidad certificada | (Lotes trazados / Total de lotes) × 100 | Gerencia General | 2026–2027 | $300.000.000
| Analítica de datos | % decisiones basadas en datos | (Decisiones con soporte analítico / Total decisiones) × 100 | Gerencia General | 2026–2027 | $180.000.000
Economía Circular | Programa Cero Residuos | % residuos aprovechados | (Residuos aprovechados / Residuos generados) × 100 | Agronomo | 2026–2027 | $500.000.000
| Valorización de bagazo y vinazas | Ingresos adicionales por valorización | Ingresos netos generados | Jefe de Produccion | 2026–2030 | $7.500.000.000
| Compostaje industrial | Toneladas de compost producidas | Medición de producción mensual | Jefe de Produccion | 2026–2027 | $350.000.000
Gestión Financiera | Política de flujo de caja | Índice de liquidez | Activo corriente / Pasivo corriente | Gerencia General | 2026 | $40.000.000
| Acceso a crédito verde | Monto financiado | Valor total de créditos verdes aprobados | Gerencia General | 2026–2028 | $0 (incluye costos administrativos mínimos)
| Coberturas de riesgo de precios | % de costos cubiertos | (Monto cubierto / Costo total) × 100 | Gerencia General | 2026–2027 | $70.000.000
Responsabilidad Social Económica | Aumentar compras locales | % compras locales | (Compras locales / Compras totales) × 100 | Gerencia General | 2026–2029 | $120.000.000
| Formación técnica comunitaria | Número de beneficiarios | Registro de asistencia | Recurso Humano | 2026–2030 | $250.000.000
| Alianzas productivas con pequeños agricultores | Número de alianzas activas | Conteo anual | Gerencia General | 2026–2028 | $180.000.000
Medición y Reporte | Informe económico-ESG anual | Informe publicado | Sí / No | Gerencia General | Anual | $60.000.000
| Auditorías internas y externas | % cumplimiento | (Hallazgos corregidos / Hallazgos totales) × 100 | Control Interno | Semestral | $90.000.000