## Hoja1
PLAN DE ACCION ESTRATEGIA SOCIAL
AREA DE IMPACTO: SOCIAL
AGROPECUARIA VELEZ Y CIA S.A.S.
Línea Estratégica | Acción Específica | Indicador (con fórmula) | Responsable | Cronograma | Presupuesto | Meta Asociada
1. Bienestar y Calidad de Vida Laboral | Implementar un programa integral de bienestar (salud, recreación, transporte, ergonomía). | Índice de bienestar laboral (IBL) = (N° trabajadores satisfechos / Total trabajadores) × 100 | Gerencia de Recurso Humano | 0–36 meses | COP $150.000.000 | Incrementar satisfacción laboral en 20%.
| Crear e implementar un plan de salud ocupacional y prevención (campañas, controles, seguimientos). | Tasa de incidentes laborales = (N° incidentes / Total empleados) × 100 | SST | 0–60 meses | COP $90.000.000 | Reducir incidentes laborales en 30%.
2. Capacitación, Desarrollo y Empleabilidad | Programa anual de formación técnica en procesos agrícolas y operativos. | % de trabajadores capacitados = (Trabajadores capacitados / Personal operativo) × 100 | Recurso humano | 0–36 meses | COP $120.000.000 | Capacitar al 80% del personal operativo.
| Implementar un plan de alfabetización digital para trabajadores rurales. | Avance en alfabetización digital = (Participantes aprobados / Inscritos) × 100 | Sistemas | 12–48 meses | COP $60.000.000 | Incrementar competencias digitales.
3. Comunicación Interna y Cultura Organizacional | Implementar canales bidireccionales de comunicación (app, buzón físico, reuniones). | Índice de participación interna = (N° interacciones / N° trabajadores) × 100 | Gerencia | 0–24 meses | COP $40.000.000 | Incrementar participación interna en 15%.
| Diseño e implementación de un programa de cultura corporativa sostenible. | % participación en actividades culturales = (Asistentes / Convocados) × 100 | Recurso humano | 6–36 meses | COP $25.000.000 | Fortalecer cultura sostenible corporativa.
4. Seguridad y Trabajo Decente | Ejecutar un programa de seguridad vial para transporte de personal agrícola. | Accidentalidad vial = (Accidentes viales / Total viajes) × 100 | SST | 0–36 meses | COP $70.000.000 | Reducir incidentes de movilidad.
| Actualización y socialización del protocolo contra acoso laboral y violencia. | Cobertura de sensibilización = (Trabajadores capacitados / Total trabajadores) × 100 | Comité de Convivencia Laboral | 6–24 meses | COP $10.000.000 | Cumplimiento normativo 100%.
5. Relacionamiento Comunitario y Valor Compartido | Desarrollo de 3 proyectos comunitarios anuales (educación, agua, emprendimiento). | Proyectos comunitarios ejecutados = (N° proyectos ejecutados / 3) × 100 | Área de Sostenibilidad Social | 0–60 meses | COP $300.000.000 | Ejecutar 3 proyectos anuales.
| Implementar estrategia de compras locales sostenibles. | % compras a proveedores locales = (Compras locales / Total compras) × 100 | Gerencia | 12–60 meses | COP $20.000.000 | Aumentar proveedores locales certificados al 70%.
6. Gestión Ambiental con Enfoque Social | Campañas comunitarias de uso eficiente del agua. | Participación comunitaria = (Participantes / Población objetivo) × 100 | Recurso humano | 12–48 meses | COP $15.000.000 | Fortalecer cultura ambiental.
| Restauración de cuencas y protección de suelos con participación comunitaria. | Área restaurada (ha) | Recurso humano | 6–60 meses | COP $100.000.000 | Mejorar relación socioambiental.
7. Diálogo con Grupos de Interés | Implementación de mesas de diálogo semestrales (comunidad, alcaldías, proveedores). | N° mesas realizadas / 2 por año | Gerencia | 0–60 meses | COP $35.000.000 | Garantizar diálogo permanente.
| Publicación anual de reporte social y ambiental. | Reporte publicado (Sí/No) | Gerencia de Recurso Humano | 12, 24, 36, 48, 60 meses | COP $30.000.000 | Mantener transparencia.
8. Desarrollo Territorial y Encadenamientos Productivos | Crear programa para emprendimiento rural con microfinanciación y mentoría. | N° emprendimientos apoyados | Gerencia | 12–60 meses | COP $200.000.000 | Inversión territorial sostenible.
| Capacitación a pequeños productores aliados en prácticas sostenibles. | % productores formados = (Productores formados / Total aliados) × 100 | Gerencia de Recurso Humano | 12–48 meses | COP $50.000.000 | Formalizar y fortalecer cadena de valor.